湖北省纤维检验局

2020年度棉花等纤维公证检验经费项目绩效评价报告

（缩略版）

## 1 评价结论

### 1.1绩效评价得分及等级

2020年棉花等纤维公证检验经费项目评价得分80.1分，评价结论为“良”。

其中：预算执行标准分值20分，实际得分4.1分，得分率21%；项目产出标准分值40分，实际得分36分，得分率90%；项目效果标准分值40分，实际得分40分，得分率100% 。

### 1.2绩效目标完成情况

1.2.1预算执行情况

《省财政厅关于下达2020年棉花等纤维公证检验经费的通知》（鄂财行发[2020]4号）根据《财政部关于提前下达2020年棉花等纤维公证检验经费预算的通知》（财行[2019]366号）文件，下达棉花等纤维公证检验经费资金2,097万元；

《省财政厅关于拨付2020年纤维公证检验经费的通知》（鄂财行发[2020]39号）根据《财政部关于下达2020年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2020〕116号）文件，下达中央棉花等纤维公证检验经费2,172万元。

以上累计下达棉花等纤维公证检验经费资金4,269万元。

本次抽查湖北省纤维检验局本级（以下简称省本级）和天门市纤维检验局（以下简称天门市局）2个单位，抽查中央资金预算额1,511万元，核查占比35.39%，抽查的单位中央资金实际使用136万元，中央资金使用率为9%。具体情况如下：

**2020年棉花等纤维公证检验经费预算执行情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 中央资金 | 地方资金 | 中央资金执行 | 地方资金执行 | 中央资金执行率 | 地方资金执行率 |
| 1 | 省本级 | 1177 | - | 0 | - | 0.00% | - |
| 2 | 天门市局 | 334 | - | 136 | - | 40.72% | - |
| 合计 | | 1511 | - | 136 | - | 9.00% | - |

1.2.2完成的绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **计划值** | | **完成值** | | **省本级完成率** | **天门市局完成率** |
| **省本级** | **天门市局** | **省本级** | **天门市局** |
| 现场检验量（万吨） | 7.70 | 2.47 | 13.64 | 2.45 | 177% | 99% |
| 实验室检验量（万吨） | 3.47 | 1.43 | 9.78 | - | 282% | 0 |
| 现检合格率 | 95% | 90% | ≥95% | 100% | 100%% | 100% |
| 抽检相符度（全国平均水平） | 超过 | 达到 | 超过 | 达到 | 超过 | 达到 |
| 公检完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 出具报告及时率 | 97% | 95% | ≥97% | 100% | 100% | 100% |
| 服务对象满意度 | 90% | | 99% | | | |

### 1.2.3未完成的绩效目标

省本级预算资金1,177万元，实际执行0万元，预算资金执行率0%。天门市局预算资金334万元，实际执行136万元，执行率40.72%；实验室检验量1.43万吨，2020年未开展实验室检验工作。

1.3存在的问题

1.3.1部分单位预算执行率较低

2020年抽检省本级和天门市局2个单位，抽查中央资金预算额1,511万元，核查占比35.17%，抽查的单位中央资金实际使用136万元，中央资金使用率为9%，预算执行率较低。

1.3.2 部分产出绩效指标设置不合理

2020年省本级计划开展现场检验量7.7万吨，实际完成现场检验量13.64万吨，完成计划的177%；计划开展实验室检验量3.47万吨，实际完成实验室检验量9.78万吨，完成计划的282%。天门市计划开展实验室检验量1.43万吨，2020年未开展实验室检验工作。

## 2 佐证资料（略）